[image: image1.png]


[image: image2.png]



科技简报

清华大学科学技术处编印               增刊（21）             2003年12月26日

[image: image3.png]


解放军总医院与我校首批科研合作项目进展良好

解放军总医院（以下简称301医院）与清华大学首批科技合作项目中期检查会议于2003年11月11日在301医院召开。此次会议旨在根据双方于2000年10月签订的合作框架协议和有关科技合作项目管理办法，对前一阶段科研工作绩效进行评估，并研究论证下一步工作方向与重点。会议由双方科技处主办，301医院科研处赵学平副处长主持，各课题组负责人在深入总结项目研究工作的基础上，认真填报年度进展报告，并在评估会上进行了汇报。评审专家按照任务完成情况、研究水平和创新性、研究队伍和学术环境、研究前景等指标对照申请书（任务书）进行定量打分评估。有关情况如下。

1、 课题进展评估排序

双方首批共同资助项目5项，根据专家评估结果排序见下表。

解放军总医院—清华大学科研合作项目课题进展情况表

	排序
	课 题 名 称
	负责人
	301医院
	清华大学
	分值

	1
	短波紫外线偏振光治疗仪研制及其应用
	王兴林

姜开利
	理疗科
	物理系
	91.75

	2
	壳聚糖和共聚物膜在非穿透性滤过手术中应用的实验研究
	李晓陵

郭宝华
	眼 科
	化工系
	91.20

	3
	高分子水凝胶义眼台的研制和实验应用研究
	何庆华

胡  平
	眼 科
	化工系
	90.60

	4
	计算机辅助上肢功能评估训练系统
	毕  胜

季林红
	康复

医学科
	精仪系
	89.80

	5
	新型血管内氧合器的研制和实验研究
	李佳春

崔福斋
	心血管

外科
	材料系
	87.60


二、课题主要进展情况

1．壳聚糖和共聚物膜在非穿透性滤过手术中应用的实验研究

由301医院眼科李晓陵副教授负责，具体承担课题设计、动物实验、临床应用观察。清华大学化工系郭宝华教授承担新材料的设计、加工和测试。总经费10万元。

观察了壳聚糖与复合共聚物膜在动物青光眼非穿透滤过手术中植入巩膜瓣下的炎性反应、组织相容性、抑制纤维组织增生的情况以及代谢吸收情况。短期结果显示所选材料性能良好，降眼压效果理想，组织反应和抑制成纤维细胞增生情况满意。壳聚糖作为非穿透性滤过手术的植入材料有良好的组织相容性、有一定抑制纤维组织增生作用，能够有效维持滤过，降眼压效果满意。年内发表学术论文1篇，会议论文2篇，取得发明专利1项，获国家科技发明二等奖1项。以本项目研究结果为基础申请获得2002年北京市重点基金1项。

2．高分子水凝胶义眼台的研制和实验应用研究

由301医院眼科何庆华副主任医师负责，具体承担课题总体设计、义眼台设计、结构改进、定型。清华大学化工系胡平教授承担材料的研制测试以及义眼台模具、工艺和制作。总经费10万元。

清华大学化工系研制的高分子水凝胶义眼台经新西兰白兔皮下包埋，病理证实有血管生长，材料周围有组织包裹，植入物生长良好，12周完成血管化。显示材料孔隙内有纤维血管组织生长。术后并发症11.8%，与其他义眼台材料类似。已申请专利3项，参加国际会议论文1篇。

3．短波紫外线偏振光治疗仪研制及应用

由301医院理疗科王兴林主任医师负责，具体承担项目构思、提供技术参数及临床应用。清华大学物理系姜开利讲师承担电路设计和仪器制作。总经费10万元。

该课题短波紫外线偏振光治疗仪电路设计已完成，经试用，安全、稳定、可靠；提出了紫外线聚光的全新设计，待试验成功后申请专利；紫外线高强度输出试制成功，为偏振紫外线光源的转化提供基础；短波紫外线导子、盘形灯及中波紫外线及固定材料均已完成了材料确定，图纸设计及元件加工，绘制图纸约40张；机箱自行设计完成。下一步的研制力求使此产品系列化及商品化。

4．新型血管内氧合器的研制和实验研究

由301医院心血管外科李佳春副主任技师负责，具体承担新型血管内氧合器的体外、体内及预临床实验研究。清华大学材料学院生物材料室崔福斋教授负责新型血管内氧合器的研制。总经费10万元。

已制备了沥青基碳中空纤维膜、酚醛树脂中空纤维膜和聚醚砜中空纤维膜，并对其抗凝血性、透气性及力学强度进行了对比，申请了3项国家专利；提出并实施以聚丙烯酸(PAA)为“放大器”分子，亲水性端氨基聚乙二醇为“手臂分子”，将肝素固定在聚丙烯中空纤维表面以提高其表面抗凝血性的新方法；构建了表征和评价中空纤维膜表面抗凝血性能较为完善的技术体系，为后续工作夯实了基础，并于2003年6月获得清华大学抗“非典”科研攻关项目“血管内氧合器的研制”资助，资助金额3万元。下一年度，课题将以经改性的中空纤维为材料，制成血管内氧合器原型，开展相应动物实验研究，力争研制出具有自主知识产权的IVOX装置。
5．计算机辅助上肢功能评估训练系统

由301医院康复医学科毕胜主治医师负责，具体承担课题的总体设计和临床应用。清华大学精密仪器系季林红副教授负责系统的硬件设计、制造和软件编程。总经费10万元。

设计出主要硬件类型，对于训练方面主要有抓握配件、伸指配件、旋转配件，传感器类型为力量传感器、角速度传感器，拟进行下一步调配；设计出初步的训练界面，共有4种类型。专利申请正在进行中，发表文章1篇。软件设计工作量较大，由于资金方面的原因，减少了一些类型。

    三、存在问题及建议

首批资助的5项课题在立项之初总体上是按照“医工结合”的原则立项资助的，主要是以材料和医疗器械及计算机辅助系统项目为主，目前各个项目总体进展情况良好，但也存在一些问题。其中主要问题是：（1）以材料和医疗器械为主要研究内容的课题目前主要处在动物实验、设计和研制阶段，进入临床研究尚需申请注册。在经费投入上仅靠项目经费是不够的；（2）个别项目我校老师未给予重视，项目进展缓慢。本次评估对该项目起到了一定的促进作用；（3）科研协议书明确双方知识产权未引起重视。

项目检查结束后，双方课题组老师们和科研管理部门的同志等进行了交流，大家一致认为：（1）“医工结合”是一条有效的科研合作方式，建议今后继续组织招标立项，支持更多的新项目；（2）设立双方的合作项目属于“种子工程”项目，旨在为双方科研人员牵线搭桥，建立合作渠道，加强紧密结合，因此对整体进展好的课题，将提出进一步推动的建议和拓展渠道；对课题中部分进展较好且有重大意义的内容，则重点推荐；对进展快、较成熟的课题应及时推荐申请成果转化基金或引入其它资金资助，加快其成果的转化；（3）严格按照国家关于新医用材料和医疗设备的审批要求进行研究。
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