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我校科研工作在抗击“非典”斗争中稳步发展
4月初，面对突如其来的SARS，我校科技工作充分发挥了学校的综合优势，医、研、产相结合，依靠科技力量抗击非典，打了一场漂亮仗。同时，对在研项目的科技攻关毫不放松，争分夺秒，只争朝夕，最大限度降低了SARS影响，按计划完成了科研任务。

一、依靠科技抗击“非典”初见成效

4月21日，学校召开了防治“非典”科技攻关动员会。校领导强调指出努力战胜“非典”，既是国家的战略需要，也是世界科技重要课题。学校建立了抗“非典” 科技攻关领导小组，安排了专项经费，发出了致全体师生的倡议书，动员广大科技工作者把清华人爱国、奉献的光荣传统和行胜于言的校风，发扬到抗击“非典”的科技攻关中去。校科技处发出向全校征集防治“非典”攻关项目的通知，号召全校开展联合攻关。在不到20天时间里，收到10多个院系、8个重点实验室、2个国家工程中心提出的课题78项，先期启动31项，其中12项在教育部、科技部、国家发改委等部门相关专项中立项，资助经费1800余万元。  全校师生以高度责任感投入到抗“非典”科技攻关研究及产业化战斗中，形成了生物医学、工程技术、软科学三条攻关战线，取得一批实质性研究成果。在生物医药方面，SARS病毒早诊基因芯片、SARS病毒蛋白质表达与合成、SARS疫苗研制等取得了阶段性重要突破。在工程技术方面，红外快速测温仪、医用垃圾焚烧炉、医用污水处理装置、免冲厕具、降温服等高技术产品已经应用在抗击“非典”第一线；SARS病毒传播模型的研究以及空气中病毒传播模型的研究也取得阶段成果。在软课题研究方面，危机应对新闻宣传等多项政策建议（涉及新闻、教育、危机应对等）得到了政府重视和采纳。

二、重大项目科技攻关顺利进行

在抗击“非典”的同时，我校科技工作者发扬团结奋斗的精神，始终坚持严谨、勤奋、求实、创新的学风，科技攻关毫不放松，计划任务顺利进行。科技处通过对学校已承担的150项纵向重点项目（“973”、“863”、国家攻关、国家基金等）调查显示：我校承担项目进展情况受SARS影响程度较低，项目总体进展顺利。本次调查150个项目中，141个项目按照计划进度进行，占总数的94%；有6个项目进度超前，占总数的4%。这6个项目中有3项为“863”课题、2项为“973”课题、1项为国家基金重点项目；在调查的150个项目中，有9个项目进度受SARS影响较大，比计划要求延迟。其中4项为“863”计划主承担课题，均为夏季（7、8月）验收课题。延迟原因在于SARS期间与校外合作（主要是医院系统）研究停顿；攻关项目中3项延期，原因为SARS期间，人员无法及时进出校门进行合作研究所致。目前，验收申请按计划提交，各课题组均表示在这段时间正加班加点，争取完成合同预定任务。

本次调查结果表明，我校大部分科技人员工作扎实，作风顽强，尤其是面对SARS这类突发事件，更是表现出强烈的责任感，恪守职责，快速反应，取得一系列实质性进展。但SARS对我校明年经费到位可能将有影响。目前已经确定的项目经费有降低支持强度的趋势，经费下降趋势在下半年、或下批拨款中将会有所体现。
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