深圳市“十一五”规划前期研究课题
招标公告
深圳市发展计划局

（2004年3月）

　　“十一五”时期，是深圳建设现代化、国际化城市的重要时期；“十一五”规划，是深圳建设国际化城市的第一个中长期发展规划，编制和实施“十一五”规划，对于推进深圳现代化、国际化城市建设具有重要意义。为广泛凝聚社会各界智慧，提高规划的科学决策水平，增强规划编制的民主参与度，经深圳市政府同意，深圳市发展计划局决定对“十一五”规划前期研究部分课题面向社会公开招标。现将有关事项公告如下：

　　一、招标单位
　　深圳市发展计划局

　　二、招标对象
　　高等院校；科研院所；行业协会及社会咨询机构；机关事业单位及其他经审查符合条件的机构或组织。

　　三、招标课题研究范围
　　本次前期研究课题按照深圳建设现代化、国际化城市的目标定位，根据以人为本和全面、协调和可持续的发展要求，针对深圳经济社会发展中需要解决的关键性、全局性、长远性问题，提出“1＋12”个对外招标研究课题（具体课题研究范围详见附件）。课题投标单位也可根据自己的见解，自行按研究课题范围命题。

　　四、投标单位条件
　　1、投标单位应当是依法成立的法人或其他组织，具备承担招标课题研究的能力，资信良好。
　　2、投标单位须以课题组的形式，并经课题组负责人所在单位同意，方可申报。不接受以个人名义的申请和投标。
　　3、投标单位对课题组成员的政治表现、业务素质以及研究成果的知识产权、真实性和可靠性负责。
　　4、课题组负责人必须具有较高的理论素养和分析解决问题的能力，有较强的组织和协调能力, 熟悉所申报课题领域和深圳实际情况，并有一定的研究成果。

　　五、报名及课题申请
　　1、参加投标的单位可登录：http://www.szpb.gov.cn，下载《深圳市“十一五”规划前期研究招标课题申请书》（以下简称《申请书》）及相关材料。
　　2、投标单位须如实填写《申请书》，并将《申请书》第1～2页作为投标报名材料，于2004年4月10日之前提交给招标单位；完整的《申请书》请于2004年4月25日之前提交给招标单位；报名和申请时须提供有关证明材料。
　　3、投标单位报名和提交《申请书》时，请通过邮寄或电子邮件方式送深圳市发展计划局发展规划处，报名和申请时间以邮戳或邮件发送日期为准，并请在邮寄信封或邮件主题处注明“课题投标申请”字样。以邮寄方式提交《申请书》的，应当同时提供《申请书》的电子版。

　　六、评标及中标
　　1、招标单位组织课题评审小组，对投标单位提交的《申请书》进行评审，择优确定入围中标单位。招标单位可以召开课题研究方案答疑会，投标单位应当应邀出席并进行必要的澄清、说明或答辩。
　　2、如同一研究课题经评审小组评审确认合格的投标单位不足三名时，原则上取消该课题招标，由招标单位另行安排。
　　3、招标单位根据课题评审小组的评标意见进行定标，并于2004年5月20日之前公布中标结果,向中标人发出课题中标通知书。
　　4、中标单位接到课题中标通知书后，应于2004年5月 30日之前到深圳市发展计划局签订《深圳市“十一五”规划前期课题研究协议书》。

　　七、课题管理
　　1、招标单位将对课题研究过程实施管理，中标单位应定期（一般以一个月为期限）向招标单位通报课题研究进展情况，并根据沟通情况完善课题研究内容。中标单位不得向他人转让中标课题，也不得将中标课题的关键性或核心工作委托他人完成。
　　2、中标单位课题组负责人必须是该课题实施全过程的真正组织者和指导者，担负实质性研究工作，挂名或不担负实质性研究工作的人不得作为课题负责人申请研究课题。但允许设置课题组顾问或高级顾问。
　　3、课题负责人及课题组成员必须参加招标单位组织的阶段性课题讨论会和最终课题评审会。
　　4、课题组成员应当具有较高的专业水平、合理的知识结构和丰富的实践经验。课题研究应紧贴深圳实际，突出针对性，注重比较研究和对比分析。

　　八、研究成果验收
　　1、课题研究报告应紧扣课题内容，体现深圳特色；做到理论与实践、宏观与微观、横向与纵向、定量与定性相结合；报告文字严谨、流畅，图文并茂，风格创新。
　　2、中标单位应于2004年11月底前完成初步课题研究报告，并提交招标单位组织论证；中标单位根据评审会的评审意见，对研究报告进行修改完善，并于2004年12月底前向招标单位提交正式研究报告。
　　3、正式研究报告经招标单位验收合格，双方办理研究成果移交手续；验收不合格的，投标单位应当根据修改意见，在一个月内修改完毕，并通过验收，提交给招标单位，同时酌情扣减课题研究经费。
　　4、课题研究成果知识产权属招标单位，对外均以“深圳市发展计划局”署名或经招标单位同意联合署名，课题承担单位不得擅自单独对外发表、出版。

　　九、研究经费及投标费用
　　1、课题研究经费由招标单位支付。课题研究经费的数额是评标内容的重要组成部分，投标单位应根据需要和可能的原则编制课题经费方案，在提交《申请书》时一并提交给招标单位。
　　2、课题研究经费的上限最终由招标单位确定和掌握。
　　3、投标单位参加本次投标活动的一切费用自理。

　　十、联系方式
　　通信地址：深圳市福田区上步中路1023号深圳市发展计划局发展规划处
　　邮政编码：518006
　　联系人：李文江、汪隽
　　电子邮箱： lwj@sz.gov.cn、wangjun@sz.gov.cn
　　联系电话：0755-82099824、82104423
　　传真：0755-82099294

